Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Рамонского муниципального района Воронежской области за 2019 год**

1. ***Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития***

***Рамонского муниципального района Воронежской области***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2019г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований |
| Цель 1 **Укрепление лидерских позиций Рамонского муниципального района в Воронежской области по уровню жизни населения** | 96 | 97 |  |  |
| СЦ 1.1. Развитие системы дошкольного и общего образования | 100 | 100 | Введены в эксплуатацию 2 новых детских сада, идет строительство школы в с. Ямное |  |
| СЦ 1.2. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем | 75 | 100 | В 2019 году на территории района построено 715 индивидуальных и 11 многоквартирных домов. |  |
| СЦ 1.3. Повышение уровня комфортности проживания в поселениях района | 100 | 92 | Строительство и реконструкции водопроводных сетей, скважин, водопроводных башен, установка фонарей уличного освещения |  |
| СЦ 1.4. Обеспечение доступности качественных услуг связи на всей территории района, развитие цифровых технологий и их использования в различных сферах деятельности | 100 | 100 | В 2019 году построена распределительная сеть GPON общей протяженностью оптического волокна 51 км до с. Ступино. Предоставлено 25813 муниципальных услуг, из них в электронном виде – 21457 |  |
| **СЦ 2. Обеспечение экономического развития Рамонского муниципального района** | 88 | 100 |  |  |
| СЦ 2.1. Модернизация структуры промышленного и сельскохозяйственного производства | 91 | 100 | В 2019 году из 34 реализуемых инвестиционных проектов завершено 11.  Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | В 2019 году наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал по территории муниципального района. Это связано с тем, что инвестиционная фаза двух крупнейших инвестиционных проектов ООО «КДВ Воронеж» и ООО «Заречное» близится к завершению, а также имеют место следующие факторы, замедляющие процесс активного вливания инвестиционных средств на территорию муниципального района:  - острый дефицит энергетических и газовых мощностей;  - высокая степень износа инженерных коммуникаций |
| СЦ 2.2. Поддержка предпринимательской инициативы и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района | 75 | 100 | В районе отмечалась положительная динамика роста количества субъектов предпринимательской деятельности число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось до 1623 единиц, что составляет 100,4 % к уровню прошлого года, Восьми субъектам МСП оказана поддержка из местного бюджета в размере 9 млн рублей | Снижение налоговых доходов связано:  - с переходом субъектов малого предпринимательства на другие системы налогообложения;  - со снижением налога за счет приобретения онлайн-касс;  - с закрытием обособленных подразделений в Сити-парк "Град" |
| СЦ 2.3. Развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры | 100 | 100 | Построена новая автомобильная дорога в обход п. ВНИИСС протяженностью 2,3 км. На территории Рамонского городского и сельских поселений муниципального района уложено более 30,0 км асфальтобетонного покрытия. |  |
| СЦ 2.4 .Создание в Рамонском муниципальном районе туристско-рекреационного кластера | 100 | 100 | На территории расположены значимые объекты туристического показа, которые пользуются большой популярностью у туристов: «Дворцовый комплекс Ольденбургских», «Музей-усадьба Д. В. Веневитинова», Антимузей «Бирюльки», «ДСКДОЦ «НЕЛЖА.РУ» |  |
| **СЦ 3. Сбалансированное территориальное развитие Рамонского муниципального района** | 75 | 100 |  |  |
| СЦ 3.1. Создание в сельских поселениях района новых точек экономического роста, обеспечивающих доходы бюджета и повышающих занятость и доходы населения сельских поселений и района в целом | 60 | 100 | Увеличился объем производства действующих предприятий и открытие новых предприятий, рост средней заработной платы |  |
| СЦ 3.2. Развитие местного самоуправления | 100 | 100 | Достигнуто за счет новых проектов по вовлечению молодых граждан, направленных на интеграцию в жизнь общества |  |

***2.Отчет о результатах достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года***

| № | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2018 год) | Значения показателя  в 2019 году | | | | В % к уров-ню 2018 года | | Примечание (причины недостижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | % выпол-нения |  | |  | |
|  | **СЦ 1. Укрепление лидерских позиций Рамонского муниципального района в Воронежской области по уровню жизни населения** | | | | | | | | |
|  | **СЦ 1.1. Развитие системы дошкольного и общего образования** | | | | | | | | |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, (количество мест на 100 детей) | 56,4 | 57 | 74 | 129,8 | 131,2 | | Введены в эксплуатацию детские сады в р.п. Рамонь и в с. Ямное на 220 мест каждый | |
|  | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | 12,4 | 8,5 | 8,5 | 100 | 68,5 | | Введены в эксплуатацию детские сады в р.п. Рамонь и в с. Ямное на 220 мест каждый | |
|  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | | Планируется открытие школы в с. Ямное в 3 квартале 2020 года | |
|  | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %. | 71 | 73 | 73 | 100 | 102,8 | | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования увеличились за счет открытия новых детских садов в с. Ямное и р.п. Рамонь | |
| **СЦ 1.2. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем** | | | | | | | | | |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв. м. | 48,5 | 48,7 | 51,5 | 105,7 | 106,2 | | В 2019 году на территории района построено 715 индивидуальных и 11 многоквартирных домов. | |
|  | Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя, кв. м | 3,39 | 3,3 | 4,2 | 127,3 | 123,9 | | Общая площадь жилых помещений, введённых в 2019 году составила 149149 кв.м | |
|  | Доля рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования, в соответствии с действующими разрешениями на их установку и эксплуатацию, % | 49,5 | 51,8 | 72,0 | 139 | 145,5 | | В 2019 году выдано 18 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 125 предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без разрешения.  В рамках исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных за период 2019 год демонтировано 55 рекламных конструкций | |
|  | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, единиц | 24 | 25 | 21 | 84 | 87.5 | | В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья реализовали 17 молодых семей - участников муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского района Воронежской области», в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В государственной программе "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"- 4 семьи | |
| **СЦ 1.3. Повышение уровня комфортности проживания в поселениях района** | | | | | | | | | |
| 9 | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, % | 87 | 87,5 | 90 | 102,6 | 103,4 | | Ремонт водопроводных сетей в Рамонском городском поселении, Горожанском, Скляевском, Ломовском, Березовском, Павловском, Новоживотинновском, Айдаровском, Яменском сельских поселениях | |
| 10 | Удельная величина потребления холодного водоснабжения на 1 проживающего в МКД, м³ | 35,7 | 35,5 | 35,1 | 98,9 | 98,3 | | Установлены приборы учета 117 шт | |
| 11 | Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в МКД, кВт/ч | 599 | 598 | 600 | 100,3 | 100,2 | | Введены в эксплуатацию 9 МКД (1 МКД- Айдаровское с/п, МКД- Горожанское с/п, 7 МКД- Яменское с/п) | |
| 12 | Удельный вес проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 53 | 50 | 37 | 135 | 143 | | Построены и отремонтированы 3,5 км сетей, проведены работы по бурению 4-х новых скважин, проведено перебуривание 5 скважин | |
| 13 | Обеспеченность врачебными кадрами на 10 000 человек населения, чел. | 29 | 28,0 | 28,03 | 100 | 96,6 | | Плановое значение показателя достигнуто | |
| 14 | Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 500 | 495 | 469 | 94,7 | 93,8 | | Смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек снизилась за счет проведения диспансеризации работающего населения,  оснащения медицинских учреждений новым оборудованием, формирования у россиян здорового образа жизни | |
| 15 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 42,7 | 42,9 | 42,9 | 100 | 100,5 | | Плановое значение показателя достигнуто за счет открытия новых групп | |
| 16 | Доля населения, выполнивших нормативы спортивных разрядов, в общей численности населения в возрасте 10-30 лет, % | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 100 | 115 | | Плановое значение показателя достигнуто вследствие активизации работы среди населения в возрасте 10-30 лет | |
| 17 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения, % | 3,7 | 4 | 4 | 100 | 108 | | Плановое значение показателя достигнуто вследствие активизации работы среди населения в возрасте 10-30 лет | |
| 18 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 100 | 102,9 | | Плановое значение показателя достигнуто за счет проведения культурно – досуговых и культурно – образовательных мероприятий согласно утвержденного плана отдела по культуре на 2019 год, а также регулярной работе клубных формирований и образованию волонтерских объединений «Волонтеры культуры» в МКУК «РЦКС» | |
| 19 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, % | 21,7 | 26,1 | 26,1 | 100 | 120 | | Выполнение показателя достигнуто в связи с плановым оснащением сельских клубов современным оборудованием в 2019 году (приобретено три экрана и три проектора для Березовского СК, Сомовского СДК, Новоживотинновского СДК; звуковое и световое оборудование для проведения уличных культурно-массовых мероприятий для РЦКД) | |
| 20 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей | 1597,4 | 1656,4 | 1877,3 | 113,3 | 117,5 | | Показатель увеличился за счет проведения: капитального ремонта Лопатинского СК.  Общая стоимость работ – 10 680, 9 тыс. руб.; текущего ремонта кровли здания центральной районной библиотеки - 1042, 8 тыс. руб.; текущего ремонта фасада здания районного центра культуры и досуга - 400,0 тыс. руб., а также за счет увеличения заработной платы работников учреждения культуры по сравнению с предыдущим годом | |
| 21 | Доля протяженности освященных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года, % | 85 | 85,5 | 88,4 | 103,4 | 104,0 | | Установлено 104 прибора уличного освещения | |
| 22 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов), шт. | 1 | 2 | 2 | 100 | 200 | | В c. Русская Гвоздевка построена велосипедная дорожка с рукоходом; в р. п. Рамонь открыт сквер «Комсомольская Юность» | |
| **СЦ 1.4. Обеспечение доступности качественных услуг связи на всей территории района, развитие цифровых технологий и их использования в различных сферах деятельности** | | | | | | | | | |
| 23 | Количество сельских населенных пунктов, не имеющих на всей территории доступа к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) | 13 | 12 | 12 | 100 | 92.3 | | В 2019 году ЛТЦ Семилукского МрЦТЭТ Воронежского филиала ПАО «Ростелеком» построена распределительная сеть GPON общей протяженностью оптического волокна 51 км до с. Ступино | |
| 24 | Доля услуг, предоставленных органами местного самоуправления в электронном виде, от общего количества предоставленных услуг, % | 60 | 61 | 83,1% | 136,3% | 138,5% | | За 2019 год органами местного самоуправления предоставлено 25813 муниципальных услуг, из них в электронном виде – 21457 | |
| **СЦ 2. Обеспечение экономического развития Рамонского муниципального района** | | | | | | | | | |
| **СЦ 2.1. Модернизация структуры промышленного и сельскохозяйственного производства** | | | | | | | | | |
| 25 | Число созданных рабочих мест, шт. | 400 | 350 | 367 | 104,9 | 91,8 | | В 2019 году из 34 реализуемых инвестиционных проектов завершено 11. В сфере промышленного и с/х производства на предприятиях ООО «КДВ Воронеж», ООО «УНИПАК», ООО «Заречное», ООО «СП-Дон», ООО «ССС» создано 367 рабочих мест | |
| 26 | Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 11,87 | 12,49 | 8,2 | 65,7 | 69,1 | | В отчетном периоде наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал по территории муниципального района. Это связано с тем, что инвестиционная фаза двух крупнейших инвестиционных проектов ООО «КДВ Воронеж» и ООО «Заречное» близится к завершению, а также имеют место следующие факторы, замедляющие процесс активного вливания инвестиционных средств на территорию муниципального района:  - острый дефицит энергетических и газовых мощностей;  - высокая степень износа инженерных коммуникаций. | |
| 27 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве, млн. руб. | 28357 | 29562 | 35446,9 | 116,5 | 125,0 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве в 2019 году составил – 35446,9 млн. рублей. Наибольший удельный вес среди крупных и средних предприятий промышленности принадлежит ООО «КДВ Воронеж» - 76,5 % общего объема промышленного производства. В 2019 году объем производства составил 27119,4 млн. руб., что на 111,8% выше уровня прошлого года | |
| 28 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 91 | 91 | | По состоянию на 01.01.2020 в органах государственной службы занятости состояло на регистрационном учете 82 безработных гражданина, количество вакансий, заявленных предприятиями и организациями района - 537.  Основные факторы, оказавшие положительное влияние на уровень достижения значения показателя: реализация 34 инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, расширение производства, активизация процессов развития малого и среднего бизнеса в районе | |
| 29 | Среднесписочная численность занятых в экономике, человек | 20722 | 21269 | 21272 | 100 | 102,6 | | В 2019 году из 34 реализуемых проектов завершены 11, создано 750 рабочих мест | |
| 30 | Отношение числа занятых в экономике муниципального района (городского округа) к численности населения района в трудоспособном возрасте, % | 118,7 | 118 | 118,9 | 100,8 | 100,2 | | Увеличение показателя произошло за счет увеличения численности населения на территории муниципального района и за счет увеличения пенсионного возраста | |
| 31 | Доля инновационно-активных организаций, % | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | | На территории муниципального района осуществляют свою деятельность следующие организации:  - ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»;  - ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» | |
| 32 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в их общем числе, % | 66,6 | 70 | 70 | 100,0 | 135,1 | | В 2019 году из 10 сельхозпредприятий 7 предприятий сработали с прибылью | |
| 33 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к 2016 году | 100,3 | 101,8 | 102,0 | 100,2 | 101,7 | | Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | |
| 34 | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 101,2 | 101,4 | 110,9 | 109,4 | 109,6 | | Увеличение объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по отношению к базовому году | |
| 35 | Темп роста объемов молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году | 109,7 | 114,2 | 118,9 | 104,1 | 108,4 | | Увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по отношению к базовому году | |
| **СЦ 2.2. Поддержка предпринимательской инициативы и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района** | | | | | | | | | |
| 36 | Оборот малых и средних предприятий, млн руб. | 13122 | 13605 | 13673 | 100.5 | 104.2 | | В районе зарегистрировано 488 юридических лиц и 1135 предпринимателей без образования юридического лица. Восьми субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка из местного бюджета в размере 9 млн. рублей,  Увеличение оборота по малым и средним предприятиям произошло за счет увеличения числа субъектов МСП, а также за счет увеличения производства продукции. | |
| 37 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая инд. предпринимателей) на 10 тыс. чел. населения, единиц | 410,34 | 410,54 | 450,73 | 109,7 | 109,8 | | В районе отмечалась положительная динамика роста количества субъектов предпринимательской деятельности число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось до 1623 единиц, что составляет 100,4 % к уровню прошлого года | |
| 38 | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 18,36 | 7,18 | -4,7 | 88,9 | 95,3 | | Снижение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства обусловлено с переходом субъектов малого предпринимательства на другие системы налогообложения, с уменьшением налогооблагаемой базы за счет приобретения онлайн-касс, с закрытием обособленных подразделений в Сити-парк "Град" | |
| 39 | Количество ежегодно создаваемых рабочих мест в секторе малого бизнеса, единиц | 200 | 180 | 250 | 138,9 | 125,0 | | За счет реализации новых инвестиционных проектов на территории района создано 250 новых рабочих мест | |
| **СЦ 2.3. Развитие современной транспортно-логистической инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 40 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 81,4 | 80,4 | 75,2 | 93,5 | 92,4 | | В 2019 году построена новая автомобильная дорога в обход п. ВНИИСС протяженностью 2,3 км. На территории Рамонского городского и сельских поселений муниципального района уложено более 30,0 км асфальтобетонного покрытия | |
| **СЦ 2.4 .Создание в Рамонском муниципальном районе туристско-рекреационного кластера** | | | | | | | | | |
| 41 | Динамика объема въездного туристического потока на территории, в % к предыдущему году | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 100 | 110,2 | | За 2019 год объем туристического потока составил 173 тыс. чел. Показатель увеличивается за счет того, что на территории расположены значимые объекты туристического показа, которые пользуются большой популярностью у туристов: «Дворцовый комплекс Ольденбургских»; «Музей-усадьба Д. В. Веневитинова»; Антимузей «Бирюльки»; «ДСКДОЦ «НЕЛЖА.РУ» | |
| **СЦ 3. Сбалансированное территориальное развитие Рамонского муниципального района** | | | | | | | | | |
| **СЦ 3.1. Создание в сельских поселениях района новых точек экономического роста, обеспечивающих доходы бюджета и повышающих занятость и доходы населения сельских поселений и района в целом** | | | | | | | | | |
| 42 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), рублей | 31538 | 32459 | 39750.3 | 122.5 | 126 | | Показатель вырос за счет увеличения объемов производства действующих предприятиях и открытие новых предприятий | |
| 43 | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | 9,92 | 9,92 | 9,93 | 100,1 | 100,1 | | Показатель вырос за счет роста средней заработной платы, увеличения объемов производства действующих предприятий и открытие новых предприятий | |
| 44 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % | 67 | 71,2 | 48,07 | 67,5 | 71,75 | | Снижение показателя обусловлено поступлением субсидий из областного и федерального бюджетов | |
| 45 | Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет муниципального района от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, тыс. рублей | 23520 | 21000 | 21537,3 | 102,5 | 91,57 | | Плановые значения показателей в 2019 году были достигнуты благодаря непосредственному взаимодействию администрации с арендаторами земельных участков по вопросу внесения своевременно арендных платежей, а также проработки вопроса о привлечении потенциальных арендаторов и заключения новых договоров аренды земельных участков | |
| 46 | Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов, % | 51,8 | 55,3 | 53,4 | 96,6 | 103,0 | | Данный показатель рассчитывается в процентном соотношении количества многодетных граждан, обеспеченных земельными участками, к количеству многодетных граждан, изъявивших желание на бесплатное получение земельных участков и принятых на учет в органе местного самоуправления.  Между тем, как факт обращения многодетных граждан для постановки на учет, так и согласие на получение предлагаемых многодетным гражданам земельных участков зависят исключительно от волеизъявления граждан и не могут быть навязаны методами административного или властно-публичного принуждения, что не позволило достичь плановых значений показателя в 2019 году.  Более того, действующее правовое регулирование процедуры предоставления многодетным гражданам земельных участков в собственность бесплатно, в частности Закон Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», не запрещает многодетным гражданам отказываться от предлагаемых органами местного самоуправления земельных участков и не ограничивает количество таких отказов | |
| **СЦ 3.2. Развитие местного самоуправления** | | | | | | | | | |
| 47 | Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия (проекты, программы), направленные на интеграцию в жизнь общества и деятельность молодежных общественных объединений, % | 20 | 21 | 21 | 100 | 105 | | Плановое значение показателя достигнуто за счет новых проектов по вовлечению молодых граждан, направленных на интеграцию в жизнь общества | |
| 48 | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальных программ муниципального района, % | 90 | 92 | 100 | 108,7 | 111,1 | | На территории района действуют 7 муниципальных программ. Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальных программ муниципального района составляет 100% | |
| 49 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | 17 | 18 | 18 | 100 | 105,9 | | В 2019 году реализовано 12 проектов, инициированных органами ТОС, и 6 проектов, инициированных общественными организациями | |

Глава муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Фролов Н.В.\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)